Załącznik Nr 6

do Protokołu Nr XIII/12

z dn.28 lutego 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji

„Celów Strategicznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2010-2015”

za lata 2010 -2011r.

I. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.1 Rozbudowa i  rozwój infrastruktury technicznej

- zadania szczegółowe:

    - Modernizacja oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej- przeprowadzono w 2011 r.

    - Uruchomienie zlewni ścieków na oczyszczalni w Truskolasach – będzie możliwe dopiero po oddaniu sieci kanalizacji sanitarnej Truskolasy etap II.

    - Budowa kanalizacji sanitarnej Truskolasy etap II –planowany  termin  zakończenia budowy -  maj 2012r.

    - Budowa kanalizacji sanitarnej Piła-Zamłynie-Bór Zapilski – budowa sieci na odc. Piła-Zamłynie zakończona w październiku 2011r. Efektem jest: 5 przepompowni, 198 przykanalików i 7.073,78 mb kanałów tłocznych grawitacyjnych o różnych przekrojach

    - Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie nie objętym siecią kanalizacyjną – prywatni inwestorzy budują (nieliczne) przydomowe oczyszczalnie w m. Pierzchno, Kalej.

    - Wymiana azbestowego wodociągu na ul. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej – powyższą inwestycję planuje się zrealizować przy modernizacji drogi wojewódzkiej Wręczyca-Kłobuck, wówczas wodociąg mógłby być budowany w pasie drogowym - po obu stronach. W 2011r. część dokumentacji na wymianę wodociągu azbestowego opracował WZD 
w Katowicach a część Gmina Wręczyca Wielka.

    - poprawa stanu technicznego dróg  powiatowych:

- modernizacja drogi powiatowej Kalej-Szarlejka zrealizowana w 2010 r. Efektem tego jest: 5,7 km nawierzchni drogi  wraz z 2,2 km kanalizacji deszczowej i 2,2 km chodnika,

- w 2011r. przeprowadzona została modernizacja drogi pow.  Wręczyca-Borowe-Czarna Wieś – Puszczew Całkowity koszt kwota 3.822.634,78 zł, w tym środki z: Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych – 1.825.000,00 zł, Powiatu - 999.134,78 zł i udział naszej gminy 998.500 zł. Efektem tego jest 8.850 km nowej nawierzchni jezdni o powierzchni 54.408m2  oraz  4.238m2  chodników i zjazdów, 12.554m2 utwardzonych poboczy oraz 10.720 m oczyszczonych rowów.

    - modernizacja drogi  wojewódzkiej Wręczyca –Kłobuck: Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach w  2011r. opracował dokumentację projektową na modernizację w/w drogi.

    - Modernizacja dróg gminnych:

- W 2010 r.  wybudowano 1.607,4 mb kanalizacji deszczowej we Wręczycy Wielkiej w ciągu ulic: Sienkiewicza Sportowej, Konopnickiej i Prusa.

- Do września 2010r. a w 2011r. do  czerwca  prowadzone były remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.

- W 2010r. przeprowadzono remont  ulicy Cichej i Sosnowej w  Szarlejce oraz  drogi Puszczew-Jezioro.

- W sierpniu 2011r. zakończono roboty budowlane na zadaniu dwuletnim na ul. Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej we Wręczycy Wielkiej, w tym również prace przy układaniu chodnika.

1.3.1 gazyfikacja  - budowa gazociągu przesyłowego – w 2011 r. Biuro GAZOPROJEKT  na zlecenie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu,  wykonywało prace projektowe. Inwestycja polegać będzie na budowie gazociągu średniego ciśnienia  w celu podłączenia zakładów przemysłowych oraz odbiorców indywidualnych. Planowana trasa będzie przebiegała od strony Kłobucka-Niwa Skrzeszów przez: Grodzisko, Wręczycę Małą i Wręczycę Wielką.

1.4.1. budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego:

1.W 2010 r. opracowano projekty na rozbudowę oświetlenia ulicznego a 2011r. rozbudowano oświetlenie na następujących odcinkach: w Kulejach przy ul. Bukowej, w Borowem przy ul. Nowej, we Wręczycy Wielkiej przy ul. Gruszowej i przedłużeniu ul. Miodowej oraz pojedyncze lampy w Długim Kącie,  Borowem na placu zabaw oraz wymieniono 4 oprawy w Jeziorze.

1.5.1.budowa infrastruktury informatycznej – E-region –  podpisano umowę na realizację  niniejszego zadania przy dofinansowaniu środkami unijnymi. Zadanie ujęte w planie na 2012r.

II. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

2.1.Rrozbudowa bazy oświatowej i kulturalnej

- zadania szczegółowe

2.1.1. kontynuacja termomodernizacji  i remontów szkół i przedszkoli

- Gmina posiada opracowaną dokumentację na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Węglowicach- zadnie na lata 2012-2013 w tym zakończenie remontu zaplecza i basenu, gdyż pierwszy etap został  już wykonany, wyremontowano budynki zaplecza basenu.

    - budowa stołówki w SP Kuleje: - w dniu 1 września 2011 r. oddano do użytku stołówkę wraz z zapleczem kuchennym

    - dostosowanie przedszkola w Truskolasach do obowiązujących wymogów:  - zadanie zrealizowano w 2010r.

    - Wykończenie i wyposażenie sali widowiskowej w GOK Wręczyca Wielka

- w 2010 roku zakończono roboty przy wykończeniu sali widowiskowej w GOK,

- W dniu 14.07.2011r. została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Zakup wyposażenia do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej”.  Projekt  współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Kwota do dofinansowania to  167 833 zł.

    - Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Truskolasach:

- Gmina posiada opracowaną dokumentację na wymianę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną. Zadanie wprowadzone do planu na 2012r.

    - Budowa  boisk sportowych w Grodzisku i Puszczewie :

- grunty pod boisko sportowe w Puszczewie: w 2011r. Gmina przejęła grunty od Skarbu Państwa i  wykupiła od prywatnych właścicieli

- W dniu 02.09.2011r. została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko”.  Projekt współfinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Przewidziana kwota do dofinansowania to 200 888 zł.

    - budowa budynków wielofunkcyjnych na boiskach sportowych we Wręczycy 
i Truskolasach:

- w 2010 r. oddano do użytku  budynek na boisku we Wręczycy Wielkiej.

- W dniu 14.07.2011r. została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym Olimpia Truskolasy”.  Projekt współfinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewidziana kwota do dofinansowania to  500 000 zł.

    - budowa parku rekreacji w Kalei:

- Projekt zrealizowany i oddany do użytku 30 lipca 2011r.- koszt całkowity 698.222,97zł w tym kwota dofinansowania z LGD „Zielony Wierzchołek” 307.217zł.

    - budowa placów zabaw:

- w 2010r. wybudowano  4 place zabaw w m. Puszczew, Pierzchno, Czarna Wieś i Golce a w 2011r. - 1 plac, w m. Klepaczka.

Wójt Gminy

/mgr Henryk Krawczyk/