Załącznik Nr 2

do Protokołu Nr XXVII/17

z dnia 28 listopada 2017 r.

Informacja Wójta Gminy

dot. oceny realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych  w 2017 r.

na  sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 listopada 2017 r.

- W zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

- prowadzone są prace na budowie wodociągu wraz 
z przyłączami przy wymianie rur azbestowych w Borowem, zakończenie planowane jest na 30 kwietnia 2018 roku; pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 430 000 zł, 
w przyszłości w części umarzalna;

- wybudowano  1.233,35 mb sieci wodociągowej na odcinkach:

- 466,35 mb w Jeziorze;

- 180 mb w Kalei na ul. Krótkiej;

- 357 mb w Pierzchnie;

- 230 mb na ul. Jana Pawła II w Grodzisku (odkupiono);

- we Wręczycy Wielkiej wybudowano 933 mb kanalizacji sanitarnej przy ul. Czereśniowej i 306 mb kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej;

- we Wręczycy Wielkiej wybudowano studnię głębinową przy dofinansowaniu 430.000 zł;

- wykonano studnię wodomierzową w m. Grodzisko na ul. Nadrzecznej oraz podłączono kontenerową przepompownię na sieci wodociągowej w Pierzchnie;

- w czerwcu br. przeprowadzono częściowo remont budynku hydroforni w Pile Pierwszej;

- opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pierzchno, Kalej, Szarlejka,  uwzględniając już istniejącą  kanalizację w Grodzisku,   w trakcie opracowania jest dokumentacja dla m. Wydra uwzględniająca część nowopowstałych ulic w m. Kalej;

- opracowano dokumentację projektową na budowę wodociągu przy ul: Torowej w Kalei, Piaskowej, ul bez nazwy w Bieżeniu.

- W zakresie dróg publicznych:

- drogi powiatowe:

Powiat Kłobucki, przy udziale finansowym Gminy Wręczyca Wielka wybudował dwa odcinki dróg: 3.367 mb drogi powiatowej Hutka–Kłobuck, w tym 203 mb na terenie naszej gminy oraz 694,4 mb drogi Wręczyca Wielka (ul. Podgaj) - Długi Kąt;

- drogi gminne:

- we Wręczycy Wielkiej przebudowano ul Sportową, oraz wybudowano łącznik ul. Sportowej z Czereśniową wraz 
z utwardzeniem terenu przylegającego do drogi, o łącznej długości 1.047 mb, w tym, zatoki postojowe o powierzchni 1.758 m2 oraz chodniki o pow. 3.289 m2. – zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w kwocie 869 523,00 zł;

- w Kalei  przebudowano ul. Irysową, Liliową i Kalinową i łącznik 
z ul. Główną, o długości 770 mb;

- przeprowadzono remont dróg gminnych: w Klepaczce, Jeziorze,  ul. Wrzosowej w Grodzisku; ul. Gruszowej we Wręczycy Wielkiej;

- oprócz prowadzonych remontów cząstkowych  w dwóch etapach, uzupełniano ubytki na drogach tłuczniowych na ul. Leśnej 
i Wczasowej w Borowem, oraz drodze gminnej w Długim Kącie;

- systematycznie, w miarę posiadanych środków finansowych wykonywane jest oznakowanie dróg gminnych znakami drogowymi oraz tablicami z nazwami ulic;

- opracowano projekty budowlane pod przebudowę następujących odcinków dróg gminnych: ul. Kościelnej w Kalei, ul.  Strażackiej we Wręczycy Wielkiej wraz z przeprojektowaniem chodników przy ul. Czereśniowej, oraz na odwodnienie drogi w Węglowicach,

- złożono wniosek do  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dla projektu „Budowa drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Wręczyca Wielka”, wniosek znajduje się na 17 miejscu wstępnej listy rankingowej 
z kwotą dofinansowania 1.120.767 zł.

III.W Oświacie:

- Trwają roboty budowlane na trzech zadaniach:

- na budowie przedszkola we Wręczycy Wielkiej - planowany termin zakończenia prac budowlanych – czerwiec 2018 rok; dofinansowanie z  UE 4.335.000 zł

- na przebudowie przedszkola z oddziałem    integracyjnym 
w Pile Pierwszej - dofinansowanie projektu z UE 1.487.444,75 zł;

- oraz rozbudowie Przedszkola w Węglowicach –dofinansowanie projektu z UE 1.562.461,63 zł

Zakończenie  tych dwóch inwestycji zaplanowano na  koniec lutego 2018 roku;

- w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą na termomodernizację szkoły w Węglowicach, termin realizacji do 31 sierpnia 2018 rok. Dofinansowanie projektu z UE 1.566.935,93 zł;

- wybudowano zbiornik bezodpływowy na ścieki w szkole 
w Kulejach;

- Pod przyszłe inwestycje w oświacie opracowano projekty na:

- termomodernizację i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Kulejach;

- koncepcję rozbudowy szkoły w Kalei o pomieszczenie Przedszkola i sali gimnastycznej oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw.

- Pozostałe inwestycje:

- wybudowano i oddano do użytku garaże i zaplecze socjalne dla budynku jednostki OSP w Kulejach;

- dofinansowano zakup samochodu dla OSP Kalej, przy dofinansowaniu po 50 tys. zł z WFOŚiGW w Katowicach 
i  Marszałka Województwa Śląskiego;

- w oświetleniu ulicznym wybudowano 1.900 mb linii napowietrznych, 44 słupy i zainstalowano 33 nowe oprawy m.in. przy ul. Sportowej i Kwiatowej we Wręczycy Wielkiej, Kowalskiej w Kalei oraz ul. Sportowej w Szarlejce, ul. Sosnowej w Borowem oraz w Jezioro-Puszczew. Ponadto Zakład Energetyczny wymienił 45 lamp w Truskolasach na ul. Dębiecznej i Krótkiej;

- dofinansowano zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej we Wręczycy Wielkiej;

- wykonano monitoring na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej;

- przeprowadzono naprawy urządzeń na placach zabaw na terenie gminy;

- wykonano projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez planowane do budowy boisko sportowe 
w Puszczewie. Jednak ze względu na brak zgody właściciela działki, na której obecnie znajduje się słup energetyczny, konieczna jest zmiana  przebiegu sieci, prowadzone są rozmowy w tej sprawie z właścicielami sąsiednich działek;

- zakupiono nakłady w postaci budynku po byłym pawilonie handlowym  w Szarlejce, przeprowadzono  remont oraz zakupiono wyposażenie;

- na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka - 
w ramach realizacji programu usuwania azbestu  –  złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dotację w wysokości 
49 903,56 zł;

- wykonano termomodernizację agronomówki w Borowem;

- wykupiono nieruchomości gruntowe pod infrastrukturę gminną, w tym m.in. pod rozbudowę oczyszczalni we Wręczycy Małej;

- podpisano umowę  z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej  na zadaniu pn. Zamłynie-Piła Pierwsza-Bór Zapilski - Etap II - Bór Zapilski, przy wnioskowanym dofinansowaniu 3 647 000 zł;

- na pierwszą dekadę grudnia br. ustalono termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Hutce – etap I, na kwotę 1 999 999 zł 
z Programu Obszarów Wiejskich i zadanie to możemy już teraz wprowadzać planu.

Projekty nieinwestycyjne:

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych dot. przedszkoli, gmina jest zobowiązana do realizacji projektów miękkich związanych 
z tymi placówkami. Złożono 2 wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursów dla poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla projektów:

- Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej – wnioskowana kwota dofinansowania 337.816,18 zł;

- Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT- wnioskowana kwota dofinansowania 330 725,44 zł.

Wykaz zadań, na które uzyskano dofinansowanie

| Lp. | Wyszczególnienie zadanie | dofinansowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | przebudowa ul Sportowej Wręczyca Wielka | 869 523,00 |
| 2 | budowa ul. Czereśniowa Wręczyca Wielka | 1.120.767,00 |
| 3 | budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej | 4.335.000,00 |
| 4 | przebudowa przedszkola w Pile Pierwszej | 1.487.444,75 |
| 5 | rozbudowa przedszkola w Węglowicach | 1.562.461,63 |
| 6 | termomodernizacja szkoły w Węglowicach | 1.566.935,93 |
| 7 | zakup samochodu dla OSP Kalej | 100.000,00 |
| 8 | demontaż i utylizacja azbestu | 49.903,56 |
| 9 | budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bór Zapilski | 3.647.000,00 |
| 10 | budowa kanalizacja sanitarnej dla m. Hutka | 1.999.999,00 |
| 11 | Kraina Malucha Piła Pierwsza i Węglowice | 337.816,18 |
| 12 | studnia głębinowa we Wręczycy Wielkiej | 430.000,00 |
| 13 | Razem dla dobra dziecka Wręczyca Wielka i Kalej | 330.725,44 |
|  | RAZEM | 17.837.576,50 |

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk