UMOWA Nr …........../2018

zawarta dnia …..02.2018 roku we Wręczycy Wielkiej pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka
z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, reprezentowaną przez:
p. Henryka Krawczyka – Wójta Gminy Wręczyca Wielka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Barbary Jezior
NIP : 574-20-47-028
REGON: 151398385
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…................ prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, pod nazwą ….................. z siedzibą …............, NIP: …..............., REGON: …................. reprezentowanym przez:
…........................ – Właściciela
zwanym dalej Wykonawcą,

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) w związku z treścią ogłoszenia o zamówieniu Nr BZP-...............z dnia …....01.2018 r. dotyczącego budowy drogi gminnej, ulicy Czereśniowej w msc. Wręczyca Wielka.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zadania pn. Budowę drogi gminnej ulicy Czereśniowej w miejscowości Wręczyca Wielka, zwaną dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez:
  a).Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych „Projbud” z siedzibą
   w Częstochowie Al. Armii Krajowej 1/3 – część drogowa.
  b). Biuro Projektowe „DANTECH” , Częstochowa ul. Racławicka 2 lok. 17 –
  odwodnienie drogi
  c).Biuro Projektów Energetycznych „Bipren” s. c. , Częstochowa ul. Obrońców Westerplatte 21 – oświetlenie uliczne drogi
3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, oraz że nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przekazaną mu dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
§ 2
Przekazanie placu budowy
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Z dniem przejęcia placu budowy, na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związane z prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
§ 3
Zobowiązania stron
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru;
2. wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych spełniających wymogi obowiązujących przepisów oraz dostarczenia odpowiednich atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów zgodności potwierdzających m. in., że materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry gwarantujące odpowiednią jakość;
3. przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy;
4. zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej;
5. zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;
6. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów;
7. wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii;
8. bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót;
9. odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej;
10. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski
    w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia;
11. nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu
     z Zamawiającym;
12. likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;
13. utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych,
14. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte niniejszą umową tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych oraz przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia ww pracowników. W przypadku gdy prace objęte umową wykonywane są przez podwykonawców Wykonawca zobowiąże podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie
  umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte niniejszą umową tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych oraz przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia ww pracowników.
1. Wykonawca złoży u Zamawiającego niezbędne oświadczenia kierowników robót o podjęciu obowiązków wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwego samorządu zawodowego zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza że, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę przewyższającą sumę
   1 000 000 zł, oświadcza także że, ubezpieczenie to swoim zakresem obejmuje również wszelkie jego działania i zaniechania mogące zaistnieć przy realizacji przedmiotu umowy.
  Wykonawca oświadcza, że będzie ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy;
2. dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy,;
3. zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot Umowy;
4. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4
Wynagrodzenie i zasady płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ....................zł brutto (słownie: ….............. i 00/100 złotych), wynagrodzenie obejmuje cenę netto w wysokości: …....................... zł oraz 23% podatku VAT w kwocie …................................ zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629 Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru robót bez jakichkolwiek wad i zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury częściowej/końcowej, przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, pod warunkiem wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Faktury częściowe mogą być wystawione po zrealizowaniu i odbiorze robót składających się na dany etap budowy (pozycja z harmonogramu rzeczowo-finansowego zał. Nr 1 do umowy) do 90 % wartości robót budowlanych.
6. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawcę wszelkich należności związanych z realizacją zamówienia.
§ 5.
Termin wykonania
1. Termin końcowy wykonania zamówienia: 23.08.2018 r.
2. Przez termin końcowy wykonania zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego.
§ 6
Odbiory robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy,
3 )odbiór końcowy,
4) odbiór ostateczny
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1. dokumentacje projektową powykonawczą,
2. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
3. protokóły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu a także odbiorów częściowych,
4. recepty i ustalenia technologiczne ,
5. dzienniki budowy,
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów ,
8. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej) oraz protokóły odbioru i przekazanie tych robót właścicielom urządzeń,
9. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
10. kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie czynników kalkulacyjnych złożonej oferty na cenę podaną w ofercie oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy,
11. obmiar wykonanych robót objętych zamówieniem
12. kartę gwarancyjną.
Odbiór ostateczny nastąpi po upływie okresu gwarancji.
§ 7
Zabezpieczenie należnego wykonania robót
1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej określonej w § 4 ust. 1, która stanowi kwotę
   …................. PLN (słownie: ............... i 00/100 złotych).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy, w formie dopuszczonej
   art. 148 ust. 1 uPzp.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
   na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 uPzp.
4. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca- jeśli wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności.
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
   w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
   w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 3 stosuje się.
7. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości całego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i i gwarancji jakości.
8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1. niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2. rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
3. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
4. nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % od wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1;
5. nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi lub jej zmiany - w wysokości 0,5 % od wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
6. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
7. każdy dzień zwłoki Wykonawcy lub podwykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia osób wykonujących roboty budowlane objęte niniejszą umową tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych w wysokości 100 zł;
8. niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących roboty budowlane objęte niniejszą umową tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy miesiąc niezatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość ustalonych kar umownych.

§ 9
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres …... miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad/usterek bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad/usterk lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego wad/ usterek we wskazanym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę. W tym przypadku koszty usuwania wad/usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z gwarancji należytego zabezpieczenia umowy.
6. Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać będą Zamawiającemu w okresie ….......... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

§ 10
Podwykonwcy
1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z póź. zm. )
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
9. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności.
11. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§ 11
1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.
2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo i po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
§ 12
Zmiany umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy:
Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy:
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
  1. klęski żywiołowe;
  2. skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:
  1. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.);
  2. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
  3. wykopaliska archeologiczne, itp. inne nie przewidywalne okoliczności;
1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
  a)	wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy	Wykonawcy;
  b)	przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
2. w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
  a)	o charakterze niezależnym od Stron;
b)	którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy;
        c)	którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec	przy zachowaniu należytej staranności;
        d)	której nie można przypisać drugiej Stronie;
zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności :
a)	odmowa lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez	organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
    b)	konieczność uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sądu lub	organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy;
              c)	konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób – w tym grup	społecznych	lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do	jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy.
Zmiany będące następstwem innych okoliczności np. wstrzymanie robót budowlanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
Zmiany zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczenia:
        a)	zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca ze zmian prawa	wprowadzonych po podpisaniu umowy;
b)	zmiana zakresu lub też innych robót budowlanych, wynikająca ze zmian w	przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji właścicieli	sąsiednich nieruchomości lub innych uczestników procesu budowlanego;
c)	konieczność zaniechania wykonania części robót.
Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego.
Inne zmiany:
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy wykonawca :
  1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
2. zmiany osób/podwykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę- wskazanych w ofercie. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób/podwykonawców, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .
W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany.
§ 13
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy
1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach:
1. wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2. podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,
3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy,
4. gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą),
5. gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
6. gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy,
7. rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia lub ofertą,
8. stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył zakres robót objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami § 3
  2.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
  3.W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.
  4.Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 7 dni robocze.
  5.Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
  6.Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone:
  1. wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania od otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy;
  2. złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do spełnienia świadczenia).
7. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2).
8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe:
1. w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy;
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy;
3. Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego;
4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy;
5. Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do:
1. dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia,
2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.

§ 14
Postanowienia końcowe
  1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem Cywilnym, Prawem budowlanym oraz uPzp.
  2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
  3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
  4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
  6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo -finansowy